CAHIER DES CHARGES

Réseau social des étudiants de Saint Jérôme

Version 2.0 — révisée · 26 octobre 2026

| Rubrique | Information |
| --- | --- |
| Projet | Conception et déploiement d’un réseau social sécurisé réservé aux étudiants de Saint Jérôme |
| Type de produit | Application web progressive (PWA), installable sur Android, avec publications et messagerie temps réel |
| Équipe | 7 étudiants |
| Durée | 14 jours calendaires (J1 à J14) |
| Livrable principal | Version 1 (MVP) déployée, testée et documentée |
| Statut du document | À valider par l’équipe et l’encadrant avant le lancement (J1) |

## Historique des versions

| Version | Date | Nature de la modification |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/10/2026 | Première rédaction (brouillon) |
| 2.0 | 26/10/2026 | Révision complète après évaluation : périmètre priorisé, planning réaliste sur 14 jours, rôles, budget, recette mesurable |

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Les étudiants de Saint Jérôme communiquent aujourd’hui par des outils généralistes (WhatsApp, Facebook). Les informations académiques s’y mélangent aux conversations personnelles, l’identité des membres n’est pas garantie et aucune modération propre à l’établissement n’existe. Les annonces importantes se perdent dans de nombreux groupes parallèles.

## 1.2 Problématique

Comment offrir aux étudiants un espace unique, réservé aux membres vérifiés de l’établissement, où ils peuvent publier, échanger et s’informer en sécurité, avec des moyens limités et en 14 jours ?

## 1.3 Solution envisagée

Un réseau social propre à l’établissement, inspiré de Facebook (profils, publications, fil d’actualité, commentaires) et de WhatsApp (messagerie privée et groupes en temps réel), complété par un outil de modération et de signalement.

## 1.4 Enjeux

- Sécurité : n’admettre que des étudiants vérifiés et protéger leurs données personnelles.

- Utilité : centraliser l’information de la vie étudiante (annonces, clubs, événements, entraide).

- Faisabilité : livrer un produit réellement fonctionnel dans un délai très court, avec une équipe étudiante.

- Bienveillance : prévenir le harcèlement et les contenus abusifs.

# 2. Objectifs

Objectif général : mettre à disposition des étudiants de Saint Jérôme une plateforme sûre pour échanger, discuter et publier.

Objectifs spécifiques et mesurables :

| N° | Objectif | Indicateur de réussite |
| --- | --- | --- |
| O1 | Réserver l’accès aux étudiants vérifiés | 0 compte créé avec une adresse non autorisée lors des tests |
| O2 | Permettre la discussion en temps réel (privée et en groupe) | Message reçu en moins de 2 secondes dans 95 % des essais |
| O3 | Faciliter le partage d’informations | Publication visible dans le fil en moins de 3 secondes |
| O4 | Protéger les données et modérer les contenus | Aucune faille critique aux tests ; signalement traité depuis le tableau de bord |
| O5 | Livrer un produit déployé et maintenable | Application en ligne à J14, code versionné et documenté |
| O6 | Vérifier l’adoption | Au moins 20 étudiants testeurs et satisfaction supérieure ou égale à 70 % |

# 3. Parties prenantes et utilisateurs

| Acteur | Rôle dans le projet | Droits dans l’application |
| --- | --- | --- |
| Direction de l’établissement | Autorise le projet, valide la vérification des étudiants | Compte administrateur (option) |
| Encadrant / enseignant | Suit et évalue le projet | Accès de démonstration |
| Étudiant | Utilisateur final | Publier, commenter, discuter, créer des groupes, signaler |
| Modérateur | Étudiant ou membre du personnel désigné | Examiner les signalements, masquer un contenu, avertir, suspendre |
| Compte officiel (administration, clubs) | Diffuse les annonces | Publier des annonces officielles |
| Administrateur technique | Équipe projet | Gérer les comptes et la configuration, consulter les journaux |

# 4. Périmètre et priorisation

Avec 14 jours et 7 personnes, le périmètre est hiérarchisé selon la méthode MoSCoW. Seules les fonctionnalités « Indispensables » sont garanties à J14 ; les autres sont réalisées dans l’ordre de priorité si le temps le permet.

| Catégorie | Contenu | Engagement |
| --- | --- | --- |
| Indispensable (Must) | Inscription et connexion sécurisées, profil, publications avec image, fil, j’aime et commentaires, messagerie privée, groupes, signalement, modération de base | Garanti à J14 |
| Important (Should) | Suppression de compte, blocage, annonces officielles, photos en messagerie, notifications dans l’application, recherche, journal de modération | Visé à J14 |
| Souhaitable (Could) | Confidentialité avancée, partage de publication, filtres du fil, accusés de lecture, statistiques | Si le temps le permet |
| Reporté à la v2 (Won’t) | Appels audio/vidéo, statuts éphémères, marketplace et paiement, application iOS native, notifications push, connexion par SMS, chiffrement de bout en bout, pièces jointes PDF, recherche dans les conversations | Hors périmètre |

# 5. Besoins fonctionnels

Sprint 1 : J4 à J6. Sprint 2 : J7 à J9. Les fonctionnalités « Souhaitables » sont traitées à J10 uniquement si le gel du périmètre le permet.

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Planification |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Inscription avec e-mail institutionnel ou matricule, validée par un code reçu par e-mail | Indispensable | Sprint 1 |
| F2 | Connexion par identifiant et mot de passe ; réinitialisation du mot de passe par e-mail | Indispensable | Sprint 1 |
| F3 | Déconnexion et expiration automatique des sessions | Indispensable | Sprint 1 |
| F4 | Suppression du compte à la demande de l’utilisateur | Important | Sprint 2 |
| F5 | Profil : nom, photo, filière, niveau, courte biographie | Indispensable | Sprint 1 |
| F6 | Paramètres de confidentialité (visibilité du profil, qui peut écrire) | Souhaitable | J10 si possible |
| F7 | Blocage d’un utilisateur | Important | Sprint 2 |
| F8 | Créer, modifier et supprimer une publication (texte et image) | Indispensable | Sprint 1 |
| F9 | Fil d’actualité chronologique (filtres par filière ou groupe : souhaitable) | Indispensable | Sprint 1 |
| F10 | Mentions « j’aime » et commentaires | Indispensable | Sprint 2 |
| F11 | Partage d’une publication | Souhaitable | J10 si possible |
| F12 | Annonces officielles publiées par les comptes autorisés | Important | Sprint 2 |
| F13 | Messagerie privée un-à-un en temps réel (accusés de lecture : souhaitable) | Indispensable | Sprint 2 |
| F14 | Groupes de discussion avec administrateur de groupe | Indispensable | Sprint 2 |
| F15 | Envoi de photos dans la messagerie | Important | Sprint 2 |
| F16 | Recherche dans les conversations | Reporté v2 | — |
| F17 | Notifications dans l’application (messages, commentaires, annonces) | Important | Sprint 2 |
| F18 | Réglage des notifications par l’utilisateur | Reporté v2 | — |
| F19 | Recherche d’étudiants et de groupes | Important | Sprint 2 |
| F20 | Signalement d’un contenu ou d’un utilisateur avec motif | Indispensable | Sprint 2 |
| F21 | Tableau de bord de modération : file des signalements, actions (masquer, avertir, suspendre) | Indispensable | Sprint 2 |
| F22 | Journal des actions de modération | Important | Sprint 2 |
| F23 | Statistiques d’usage (utilisateurs actifs, publications, signalements) | Souhaitable | J10 si possible |

# 6. Besoins non fonctionnels

| Domaine | Exigence mesurable |
| --- | --- |
| Performance | Fil chargé en moins de 3 secondes en 4G ; message délivré en moins de 2 secondes |
| Capacité (phase pilote) | Au moins 300 comptes et 100 utilisateurs simultanés ; montée en charge prévue en v2 |
| Disponibilité | Objectif de 95 % pendant la phase pilote (offres d’hébergement gratuites) ; 99 % visé en v2 |
| Compatibilité | Chrome, Firefox, Edge, Safari récents ; Android 8 et plus via installation de la PWA |
| Ergonomie | Interface en français, simple, utilisable sans formation ; un étudiant publie en moins de 3 clics |
| Économie de données | Images compressées côté navigateur (1 Mo maximum) ; chargement progressif du fil |
| Tolérance aux coupures | Messages en attente renvoyés automatiquement au retour de la connexion |
| Maintenabilité | Code versionné (Git), commenté, relu avant fusion ; tests automatisés sur l’authentification et la messagerie |
| Évolutivité | Architecture modulaire (API séparée de l’interface) pour ajouter des fonctions sans tout refaire |

# 7. Sécurité et protection des données

La sécurité est l’exigence centrale du projet. Les mesures suivantes sont obligatoires pour la v1.

| Domaine | Mesure |
| --- | --- |
| Accès restreint | Inscription limitée aux adresses institutionnelles ou matricules figurant sur une liste fournie par l’établissement |
| Authentification | Mots de passe hachés (Argon2 ou bcrypt), jamais en clair ; longueur minimale de 8 caractères ; blocage temporaire après 5 échecs |
| Sessions | Jetons à durée limitée avec expiration automatique ; déconnexion à distance |
| Communications | HTTPS obligatoire sur tout le site ; WebSocket sécurisé |
| Attaques courantes | Protection contre injection SQL, XSS, CSRF (référentiel OWASP Top 10) ; requêtes paramétrées ; limitation de débit |
| Fichiers envoyés | Types autorisés (JPEG, PNG), taille maximale de 5 Mo, renommage et contrôle côté serveur |
| Droits d’accès | Contrôle par rôle (étudiant, modérateur, administrateur) vérifié côté serveur à chaque requête |
| Données personnelles | Collecte minimale ; consentement explicite aux conditions d’utilisation ; droit d’accès, de rectification et de suppression ; sauvegardes régulières |
| Contenus | Charte de bonne conduite ; signalement ; sanctions graduées (avertissement, suspension, exclusion) |
| Traçabilité | Journalisation des connexions et des actions de modération et d’administration |

## Cadre juridique

- Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel (Cameroun) : information et consentement des personnes, sécurité des données, encadrement des transferts hors du pays, attention particulière aux données de mineurs. L’équipe vérifiera auprès de l’établissement les démarches éventuelles auprès de l’autorité de protection.

- Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité : référence pour les infractions en ligne.

- Certains étudiants peuvent être mineurs : prévoir une mention dans les conditions d’utilisation et limiter les données collectées.

- Hébergement : privilégier un serveur situé dans un pays offrant des garanties, et le documenter dans la politique de confidentialité.

# 8. Contraintes, hypothèses et dépendances

## 8.1 Contraintes

- Délai : 14 jours calendaires, de J1 (lancement) à J14 (livraison et démonstration).

- Budget : minimal, outils libres ou gratuits (voir section 13).

- Équipe : 7 étudiants dont la disponibilité est limitée par les cours et les évaluations.

- Réseau et énergie : connexion parfois instable et coupures possibles ; travail asynchrone et sauvegarde fréquente sur GitHub.

- Juridique : conformité au cadre camerounais et accord de la direction de l’établissement.

## 8.2 Hypothèses

- La direction accepte le projet sous forme de pilote et fournit, ou autorise la constitution, d’une liste d’étudiants à vérifier.

- Chaque membre dispose d’un ordinateur et d’une connexion suffisante pour travailler.

- Les offres gratuites d’hébergement suffisent pour 300 comptes.

## 8.3 Dépendances

- Accord de l’établissement (demande déposée dès J1) ; en attendant, développement et tests avec des comptes fictifs.

- Disponibilité d’un service d’envoi d’e-mails (offre gratuite) pour les codes de vérification.

- Disponibilité de testeurs étudiants à J12.

# 9. Architecture technique retenue

Les choix sont arrêtés pour éviter toute hésitation pendant les 14 jours. Ils peuvent être ajustés uniquement à J1 si une compétence de l’équipe l’exige.

| Couche | Choix retenu | Justification |
| --- | --- | --- |
| Interface | React avec Vite, mise en forme Tailwind CSS, en PWA responsive | Une seule base de code pour le web et Android, sans passage par une boutique d’applications |
| API serveur | Node.js avec Express | Écosystème commun avec l’interface (JavaScript), nombreuses ressources |
| Base de données | PostgreSQL | Données relationnelles (utilisateurs, publications, messages), fiabilité |
| Temps réel | Socket.IO (WebSocket) | Messagerie instantanée et notifications dans l’application |
| Fichiers | Stockage objet gratuit ou dossier serveur protégé | Photos de profil et images des publications |
| E-mails | Service d’envoi gratuit (SMTP) | Codes de vérification et réinitialisation de mot de passe |
| Déploiement | Hébergeur cloud à offre gratuite, conteneur Docker, GitHub Actions | Mise en ligne reproductible, coût nul |
| Outils d’équipe | GitHub (code), Figma (maquettes), Trello ou GitHub Projects (tâches), WhatsApp (échanges) | Gratuits et déjà connus |

Conception à produire à J2–J3 : diagramme de cas d’utilisation, modèle conceptuel de données (utilisateur, publication, commentaire, message, groupe, signalement), contrat d’API (liste des routes) et maquettes des écrans clés.

# 10. Organisation de l’équipe

## 10.1 Membres

| N° | Nom | Rôle attribué |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estelle Meikeng | Chef de projet |
| 2 | Ekoby Christian | Analyste, qualité et documentation |
| 3 | Sowang Jeff | Designer UI/UX et front-end |
| 4 | Mbiandou Guesseu Daryl | Développeur front-end |
| 5 | Tondjap Lakoudji Ange Nael | Développeur back-end (cœur) |
| 6 | Essombe Yanis | Développeur back-end (temps réel) |
| 7 | Djeudjui Anthony | Sécurité et déploiement |

## 10.2 Rôles à répartir

| Rôle | Effectif | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | 1 | Planning, suivi quotidien, relation avec l’établissement, arbitrage du périmètre |
| Analyste, qualité et documentation | 1 | Cahier des charges, UML, plan de tests, recette, manuel utilisateur |
| Designer UI/UX et front-end | 1 | Maquettes Figma, ergonomie, intégration des écrans |
| Développeur front-end | 1 | Interface : fil, profils, messagerie |
| Développeur back-end (cœur) | 1 | Base de données, authentification, publications, commentaires |
| Développeur back-end (temps réel) | 1 | Messagerie, groupes, notifications, signalement |
| Sécurité et déploiement | 1 | Mesures de sécurité, modération et administration, mise en ligne, sauvegardes |

Chaque rôle a un suppléant désigné pour couvrir une absence. Tous les membres participent aux tests de la bêta.

# 11. Méthode de travail et communication

- Méthode : Agile simplifiée, deux sprints de 3 jours (S1 : J4 à J6 ; S2 : J7 à J9), chacun terminé par une démonstration interne.

- Point quotidien : 15 minutes maximum (ce qui est fait, ce qui est prévu, les blocages).

- Code : une branche par fonctionnalité, fusion après relecture par un autre membre, branche principale protégée.

- Tâches : tableau partagé (À faire, En cours, En relecture, Terminé) avec un responsable par tâche.

- Définition de « terminé » : fonctionnalité codée, relue, testée par un autre membre et fusionnée.

- Décisions : le chef de projet tranche ; toute modification de périmètre après J3 est consignée par écrit.

# 12. Planning détaillé sur 14 jours

J1 correspond à la date de lancement, à renseigner par l’équipe : J1 =26/10/26.

| Jour | Activités | Résultat attendu (jalon) |
| --- | --- | --- |
| J1 | Lancement : validation du cahier des charges, répartition des rôles, création du dépôt, des tableaux et des maquettes ; demande d’accord à l’établissement ; diffusion du questionnaire | Cahier des charges validé ; outils prêts |
| J2 | Maquettes des écrans clés ; diagramme de cas d’utilisation ; modèle de données ; contrat d’API | Conception en cours |
| J3 | Finalisation des maquettes et du modèle ; initialisation des projets front et back ; environnement de test | Jalon 1 : conception validée |
| J4 à J6 | Sprint 1 : comptes (F1 à F3), profils (F5), publications (F8), fil (F9) | Jalon 2 : démonstration S1 |
| J7 à J9 | Sprint 2 : j’aime et commentaires, messagerie, groupes, signalement et modération, notifications, recherche | Jalon 3 : démonstration S2 |
| J10 | Intégration complète, correction des anomalies, gel du périmètre | Jalon 4 : version candidate |
| J11 | Tests fonctionnels et tests de sécurité (scénarios R1 à R9) | Rapport de tests |
| J12 | Bêta avec au moins 20 étudiants ; collecte des retours | Retours analysés |
| J13 | Corrections prioritaires, mise en ligne, rédaction de la documentation | Application déployée |
| J14 | Recette finale, démonstration, remise des livrables | Jalon 5 : livraison |

# 13. Budget

Le projet vise un coût proche de zéro. Les montants non connus sont à confirmer par l’équipe.

| Poste | Solution | Coût prévu |
| --- | --- | --- |
| Hébergement, base de données | Offres gratuites | 0 FCFA |
| Outils (GitHub, Figma, Trello) | Versions gratuites | 0 FCFA |
| Envoi d’e-mails | Offre gratuite | 0 FCFA |
| Nom de domaine | Facultatif | À confirmer |
| Connexion internet des membres | À la charge de chacun | Hors budget projet |
| Impression des documents | Selon l’exigence de l’établissement | À confirmer |

# 14. Livrables attendus

| N° | Livrable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| L1 | Cahier des charges validé | J1 |
| L2 | Maquettes Figma des écrans clés | J3 |
| L3 | Modélisation : cas d’utilisation et modèle de données | J3 |
| L4 | Code source versionné sur GitHub | J14 |
| L5 | Application déployée (version de test puis version finale) | J10 puis J13 |
| L6 | Plan de tests et rapport de tests | J11 |
| L7 | Documentation technique et manuel utilisateur | J13 |
| L8 | Charte d’utilisation et politique de confidentialité | J13 |
| L9 | Présentation et démonstration finale | J14 |

# 15. Gestion des risques

| Risque | Proba. | Impact | Mesure de prévention ou de réponse |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai trop court / périmètre trop ambitieux | Élevée | Élevé | Priorisation MoSCoW, gel du périmètre à J10, seules les fonctions indispensables garanties |
| Indisponibilité des membres (cours, examens) | Élevée | Moyen | Suppléants désignés, tâches courtes, travail asynchrone |
| Compétences inégales sur la technologie | Moyenne | Élevé | Pile technique simple et connue, binômes, tutoriels partagés à J1 |
| Intégration front et back tardive | Moyenne | Élevé | Contrat d’API figé à J3, données simulées, intégration continue |
| Accord de l’établissement tardif | Moyenne | Élevé | Demande dès J1 ; comptes fictifs pour les tests ; pilote présenté comme projet académique |
| Failles de sécurité | Moyenne | Élevé | Liste de contrôle OWASP, relecture du code, tests dédiés à J11 |
| Limites des offres d’hébergement gratuites | Moyenne | Moyen | Surveillance, sauvegardes, solution de repli sur un autre hébergeur |
| Coupures de courant ou de réseau | Élevée | Moyen | Envoi fréquent du code sur GitHub, documents en ligne partagés |
| Faible participation à la bêta | Moyenne | Moyen | Annonce dans les classes, ambassadeurs par filière |
| Contenus abusifs | Moyenne | Moyen | Charte, signalement, modérateurs désignés |

# 16. Tests et recette

## 16.1 Scénarios de recette

| N° | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| R1 | Inscription avec une adresse non autorisée | Refus avec message clair |
| R2 | Inscription valide avec code reçu par e-mail, puis connexion | Compte créé et accès accordé |
| R3 | Publication d’un texte avec image | Visible dans le fil en moins de 3 secondes |
| R4 | Ajout d’un « j’aime » et d’un commentaire | Compteurs mis à jour pour tous |
| R5 | Message privé entre deux comptes | Reçu en moins de 2 secondes |
| R6 | Création d’un groupe, ajout de membres, envoi d’un message | Message reçu par tous les membres |
| R7 | Signalement d’une publication puis masquage par un modérateur | Signalement visible dans le tableau ; publication retirée du fil |
| R8 | Tentatives d’injection SQL, XSS et de force brute | Aucune réussite ; blocage après 5 échecs de connexion |
| R9 | Connexion d’un compte suspendu | Accès refusé |

## 16.2 Critères d’acceptation globaux

- 100 % des scénarios R1 à R9 réussis.

- Toutes les fonctionnalités « Indispensables » livrées et démontrées.

- Aucun défaut bloquant ou critique ouvert à J14.

- Au moins 20 testeurs et un score de satisfaction supérieur ou égal à 70 % au questionnaire final.

# 17. Déploiement et suite du projet

- Mise en ligne (J13) : déploiement en production avec HTTPS, sauvegarde de la base, comptes de modération créés.

- Formation : courte séance pour les modérateurs désignés et remise du manuel utilisateur.

- Suivi après J14 : correction des anomalies remontées, mesure de l’adoption, puis planification de la v2 (notifications push, filtres, statistiques, recherche avancée, amélioration de la capacité).

# 18. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MVP | Version minimale du produit, utilisable et testable par de vrais utilisateurs |
| PWA | Application web installable sur téléphone comme une application ordinaire |
| API | Interface permettant à l’application d’échanger des données avec le serveur |
| WebSocket | Technologie de communication continue entre le navigateur et le serveur, utilisée pour le temps réel |
| MoSCoW | Méthode de priorisation : indispensable, important, souhaitable, reporté |
| Sprint | Période courte de travail terminée par une démonstration |
| OWASP Top 10 | Liste des dix risques de sécurité les plus courants pour les applications web |
| Hachage | Transformation irréversible d’un mot de passe pour ne jamais le stocker en clair |

# Annexe — Corrections apportées à la version 1.0

| Point relevé | Correction dans la version 2.0 |
| --- | --- |
| Délai de 14 jours incompatible avec 23 fonctionnalités et 2 000 comptes | Périmètre priorisé (MoSCoW), capacité de pilote fixée à 300 comptes |
| Planning de 14 jours contredit par des « sprints de 2 semaines » | Deux sprints de 3 jours, planning jour par jour et jalons |
| Équipe incomplète (6 noms sur 7) et rôles génériques | 7 rôles définis, noms à attribuer à J1, suppléants prévus |
| Architecture avec alternatives (« ou ») | Choix arrêtés et justifiés |
| Absence de budget, d’hypothèses et de dépendances | Sections 8 et 13 ajoutées |
| Absence de méthode de travail et de communication | Section 11 ajoutée |
| Disponibilité de 99 % et 500 utilisateurs simultanés non réalistes | Objectifs de phase pilote mesurables |
| Critères de recette peu vérifiables | Scénarios de recette R1 à R9 et critères d’acceptation |
| Cadre juridique non référencé | Lois n° 2024/017 et n° 2010/012 citées |
| Notifications push et SMS trop lourds pour 14 jours | Reportés à la v2 ; notifications dans l’application |
| Mention « brouillon », titres de tableaux mal formatés | Page de garde, historique des versions, mise en forme uniforme |

## Validation

| Fonction | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Estelle Meikeng | 26/10/26 |  |
| Encadrant | Wangpoh Mobara Marcien | 26/10/26 |  |